# Dorpsplan Vortum-Mullem 2013-2014

| Nr. | Onderwerp | Acties | Trekker/Werkgroep | Wanneer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multifunctionele accommodatie | - Inventariseren en in beeld brengen van de huidige functies en activiteiten die plaatsvinden op verschillende locaties in het dorp. Denk hierbij aan het jeugdhuis, het Gemeenschapshuus, de school, peuterspeelzaal, de kerk, nog meer? - Bespreken met de betrokken partijen wat mogelijk is binnen de huidige accommodatie en wat voor mogelijkheden er zijn richting de toekomst en dit vastleggen. - In beeld brengen van de subsidiemogelijkheden. - Opstellen plan voor nieuw accommodatie en afstemmen met betrokken instanties (exploitanten, de dorpsraad, de gemeente Boxmeer en Wonen Vierlingsbeek) | Trekker: ? Werkgroep: Jacob Fleuren Herman van Bree Maarten Ebben | Eind 2013 Juni 2014 |
| 2. | Wonen | - Werkgroep gaat samen met Wonen Vierlingsbeek onderzoeken of er voldoende vraag is naar betaalbare woningen voor starters. | Trekker: ? Werkgroep: Geïnteresseerden voor starterswoningen | Oktober 2013 |
| 2. | Wonen | - Wonen Vierlingsbeek en de Gemeente Boxmeer onderzoeken wat de behoefte is aan levensloopbestendige woningen is. Belangrijke vraag hierbij is in hoeverre bestaande woningen aanpasbaar zijn. Ook eigen werkgroep? Aanhaken bij de bond van ouderen | Wonen Vierlingsbeek Gemeente Boxmeer | Oktober 2013 |
| 2. | Wonen | - Wonen Vierlingsbeek onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de bejaardenwoningen. Aanhaken bij de bond van ouderen | Wonen Vierlingsbeek | Oktober 2013 |
| 2. | Wonen | - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Aansluiten op bovenstaande punten. Indien behoefte hiermee verder gaan. |  |  |
| 3. | Zorg en welzijn | Het (virtueel) inrichten van een punt van waaruit vrijwilligers die in de kern actief zijn worden aangestuurd en zich kunnen aan- en afmelden voor een activiteit of vragen op terrein van zorg/welzijn. Voor de aansturing wordt een werkgroep in het leven geroepen en deze werkt tevens aan kennisopbouw (vb. stichting kleine kernen, andere dorpen, gemeente/provincie). | Trekker: ? Werkgroep: Henk Broeren | Eind 2013 |
| 4. | Presentatie en PR | Er wordt een werkgroep opgestart die met de Gemeente Boxmeer en belanghebbenden om tafel gaat om de mogelijkheden tot verbetering van de openbare ruimte en een betere PR voor Vortum in kaart te brengen. | Trekker: ? Werkgroep Ingrid Bongarts | Eind 2013 |
| 5. | Mogelijkheden voor uitbreiding van recreatie en toerisme | De dorpsraad onderzoekt de mogelijkheden voor uitbreiding van activiteiten op de sportvelden en mogelijkheden voor recreatie en toerisme bij de maas. | Trekker: ? Werkgroep: ? | ? |
| 6. | Welkom | De werkgroep Welkom zorgt ervoor dat mensen die nieuw in ons dorp komen wonen een welkom/informatie pakket krijgen met informatie over Vortum-Mullem | Trekker: Petra Broeder Werkgroep: Wilma Jacobs, Maria Ebben | Eind 2013 |
| 7. | Kermis | De werkgroep vanuit de dorpsraad organiseert elk jaar de activiteiten rondom de kermis | Trekker: Pedro Lamers Werkgroep: Frans Broeder, Lino Litjens, Mark Martens, Frans Broeder, Patrick Denissen, John Ebben | Loopt |